## Arkusz1
czynność	początek	czas trwania (tyg.)	koniec
przyjęcie zlecenia/projektu	0,0	0,5	0,5
ustalenie/omówienie z klientem	0,5	0,5	1,0
przedstawienie założeń projektu w zespole	1,0	0,5	1,5
przydział prac oraz wybranie środowiska pracy	1,5	0,5	2,0
rozpoczęcie tworzenia projektu	2,0	1,0	3,0
pisanie kodu	3,0	1,0	4,0
przerwa świąteczna	4,0	1,0	5,0
zbieranie materiału i tworzenie filmów instruktażowych	5,0	1,0	6,0
kontunuacja pisania kodu	6,0	4,5	10,5
stworzenie aplikacji	10,5	1,0	11,5
ustalenie szaty graficznej	11,5	0,5	12,0
pierwsza prezentacja przed klientem, ustalenie zmian	12,0	0,5	12,5
naniesienie poprawek i sugestii klienta	12,5	1,0	13,5
testowanie aplikacji	13,5	1,0	14,5
prezentacja przed klientem gotowego projektu	14,5	0,5	15,0
naniesienie ostatnich uwag klienta	15,0	1,0	16,0
dokumentacja	16,0	0,5	16,5
ostateczne przedstawienie aplikacji, oddanie do użytku klienta	16,5	0,5	17,0